## WBS brede uitrol
Met spoed beschikbaar ¦ Template aanpak implementatie uitwisselingen
Per doel worden de acties beschreven die nodig zijn om het doel te behalen. Per actie wordt benoemd wie verantwoordelijk is en wat de status is. De acties worden in de tijd uitgezet en in het wekelijkse projectteamoverleg besproken. Hieraan neemt iedereen deel die openstaande acties heeft. Bij de opmerkingen staan de producten die beschikbaar zijn ter ondersteuning van het behalen van de betreffende doelen. Het startpunt is dat de ketenpartners overeenstemming en commitment hebben om de betreffende uitwisseling te implementeren.
Doel & acties | Verantwoordelijke | Werkgroep | Datum gereed | Status | wk 1 | wk 2 | wk 3 | wk 4 | wk 5 | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 | wk ..
De project voorbereidingen zijn gereed
Afstemmen met de regiopartners over bereidheid implementatie uitwisseling |  | Algemeen
Regelen beschikbaarheid van mensen en middelen (financien) |  | Algemeen
Contracteren software koppelingen bij XIS leveranciers incl implementatie en planning |  | Algemeen
Inrichten van de projectorganisatie (incl escalatiekanaal) |  | Algemeen
Het project is opgestart
Kick-off sessie houden |  | Algemeen
Kennis nemen van nieuwe functionaliteit en uit te wisselen gegevens |  | Proces en ICT
Dit activiteitenplan aanpassen op basis van de uitkomsten van de kickoff |  | Algemeen
Planning maken op basis van beschikbare mensen en afspraken met de XIS leveranciers |  | Algemeen
Opstellen communicatieplan |  | Algemeen
Het gewenste proces is in kaart gebracht
Definieren gewenste proces en maken werk- en samenwerkingsafspraken |  | Proces
Bepalen welke testscenario's nodig zijn op basis van het eerder gedefinieerde proces |  | Proces en ICT
Uitvoeren DPIA (indien nodig/gewenst) |  | Proces en ICT
Opstellen opleidingsstrategie |  | Proces
De koppeling is technisch werkend in de test-/acceptatieomgeving
Omgeving aansluiten op de infrastructuur die gebruikt gaat worden voor deze gegevens uitwisseling |  | ICT
Openstellen netwerk voor uitwisselingssysteem |  | ICT
Installeren juiste versie software |  | ICT
Activeren koppeling |  | ICT
Inrichten van de applicatie in de test-/acceptatieomgeving |  | ICT
Uitvoeren van een connectietest met infrastructuur |  | ICT
Uitvoeren van een connectietest met ketenpartner |  | ICT
De uitwisseling is functioneel getest en akkoord bevonden
Verder uitwerken van eerder bepaalde testscenario's |  | Proces en ICT
Opstellen testscripts o.b.v. praktijkcasussen en testscripts van Met spoed beschikbaar |  | Proces en ICT
Uitvoeren ketentest, komt het bericht vanuit applicatie A goed in applicatie B |  | ICT
Uitvoeren gebruikersacceptatietest (wordt het proces goed ondersteund) |  | Proces
Afspraken maken met leveranciers over oplossen blokkerende bevindingen |  | Proces en ICT
Het nieuwe proces is vastgesteld
Defintief bepalen werkafspraken en samenwerkingsafspraken |  | Proces
Definitief bepalen instructie/scholing voor eindgebruikers |  | Proces
Definiëren van een noodprocedure voor het geval de gegevensuitwisseling niet werkt |  | Proces en ICT
De koppeling is getest in de productieomgeving
Omgeving aansluiten op de infrastructuur die gebruikt gaat worden voor deze gegevens uitwisseling |  | ICT
Openstellen netwerk voor uitwisselingssysteem |  | ICT
Installeren juiste versie software |  | ICT
Activeren koppeling |  | ICT
Inrichten van de applicatie in de productieomgeving |  | ICT
Uitvoeren van een connectietest met infrastructuur |  | ICT
Uitvoeren van een connectietest met ketenpartner
Controleer of de koppeling uit staat in productie nadat deze technisch werkend is bevonden
Alles is gereed voor de go-live van de uitwisseling
Uitvoeren ketentest op de productieomgeving |  | Proces en ICT
Inrichten beheer/opleiden beheerders |  | ICT
Inregelen werk- en samenwerkingsafspraken, incl. noodprocedure |  | Proces en ICT
Informeren alle betrokkenen op basis van communicatieplan |  | Proces en ICT
Opleiden eindgebruikers |  | Proces
Regelen ondersteuning op de werkvloer bij go-live |  | Proces en ICT
Go-No go besluit
Zet de koppeling aan in de productie omgeving
De uitwisseling is in gebruik genomen
Monitoren gebruik 1e periode |  | Proces en ICT
Doorvoeren verbeteringen/oplossen knelpunten in gebruik |  | Proces en ICT
In beheer nemen uitwisseling |  | Proces en ICT
Afronden project |  | Proces en ICT